## Chiffrage et Rentabilité
1. Rôles et Attributions
Développeur Back-End : Responsable de la création et de la gestion de la logique serveur, des bases de données, et de l'intégration des services cloud. Il assure le bon fonctionnement des interactions entre le serveur et l'application.
Développeur Front-End : Conçoit l'interface visible de l'application et implémente les fonctionnalités interactives. Il est en charge de traduire les maquettes en code fonctionnel pour l'expérience utilisateur.
Data Scientist : Analyse les données des utilisateurs pour créer des modèles de recommandation personnalisée. Il développe et ajuste les algorithmes qui permettent de proposer des articles vestimentaires en fonction des préférences.
UI/UX Designer : Conçoit et améliore l'interface utilisateur (UI) ainsi que l'expérience utilisateur (UX). Il s'assure que l'application est facile à utiliser et esthétiquement agréable, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.
Product Owner (Chef de Projet): Définit la vision du projet, priorise et gère le backlog des User Stories.
2. Calcul des charges par rôle
| Groupes de fonctionnalités | User Story | Pondération | Charge totale (jours) | Charge Backend (jours) | Charge Frontend (jours) | Charge Data Scientist (jours) | Charge UI/UX (jours) | Charge Product Owner (jours) | Total besoin (somme totale des jours de travail)
| Gestion du compte et des données personnelles | Connexion au compte | 9 | 45 | 27 | 11 | 0 | 4 | 3
|  | Gestion des données personnelles | 8 | 40 | 24 | 10 | 0 | 3 | 3 | 135
|  | Conformité RGPD | 10 | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0
| Recommandations vestimentaires et personnalisation | Recommandation vestimentaire | 13 | 65 | 26 | 13 | 20 | 3 | 3 | 310
|  | Enregistrement des vêtements | 6 | 30 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3
|  | Obtention de recommandations | 10 | 50 | 20 | 10 | 15 | 3 | 2
|  | Changement de style recommandé | 8 | 40 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4
|  | Définir des préférences vestimentaires | 6 | 30 | 15 | 10 | 0 | 3 | 2
|  | Suivi des marques préférées | 6 | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6
|  | Suivi de blogs et influenceurs | 5 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5
|  | Personnalisation des recommandations | 8 | 40 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4
| Processus d'achat et suivi des commandes | Ajout d’article au panier | 13 | 65 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 260
|  | Visualisation du panier | 5 | 25 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3
|  | Validation de la commande | 8 | 40 | 20 | 10 | 0 | 6 | 4
|  | Paiement sécurisé | 13 | 65 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2
|  | Confirmation de la commande | 8 | 40 | 15 | 11 | 0 | 8 | 6
|  | Évaluation des recommandations | 5 | 25 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4
| Total jours |  |  | 705 | 309 | 163 | 102 | 72 | 59
3. Estimation de la répartition des tâches en pourcentage
| Rôle | TOTAL (%) | Pourcentage = Total des jours pour un role / Total global des jours de travail x 100
| Développeur Front-End | 43.83%
| Développeur Back-End | 23.12%
| Data Scientist | 14.47%
| UI/UX Designer | 10.21%
| Product Owner | 8.369%
4. Charges totale par groupe de fonctionnalité
| Groupe de fonctionnalités | Total (%) | Total en % = Charge totale du groupe / Charge totale générale x 100
| Gestion du compte et des données personnelles | 19.15%
| Recommandations vestimentaires et personnalisation | 43.97%
| Processus d'achat et suivi des commandes | 36.88%
5. Coût initial de développement de l'application
Le coût initial de développement représente la somme des dépenses engagées pour créer l'application ou le projet.
Cela comprend les coûts liés aux ressources humaines (les salaires des développeurs, data scientists, UI/UX designers, etc.), ainsi que les coûts techniques (comme l'infrastructure cloud, l'achat de logiciels ou d'outils spécifiques).
En se référant aux données tarifaires fournies par Malt.fr, nous avons pris en compte les coûts journaliers pour différents profils (développeur Backend, développeur Frontend, data scientist, UI/UX designer et Product Owner) pour établir le calcul des charges de développement du projet.
Ces coûts varient selon le niveau d'expérience des freelances (junior, intermédiaire ou expert).
| Profil | Coût Journalier | Charge Totale (Jours) | Coût Total | Coût total=∑(Charge de travail (jours)×Coût journalier pour chaque rôle)
| Développeur Backend | 400 | 309 | 123600
| Développeur Frontend | 450 | 163 | 73350
| Data Scientist | 500 | 102 | 51000
| UI/UX Designer | 400 | 72 | 28800
| Product Owner | 550 | 59 | 32450
| Total |  |  | 309200
6. Coûts d'infrastructure Azure(phase de conception et entrainement des modèles)
Pour estimer les coûts d'infrastructure Azure pour la phase de conception et d'entraînement d'un modèle, nous devons suivre les étapes suivantes :
I. Définition des exigences de calcul et de stockage (hypothèses)
L'application Fashion-Insta nécessite divers modèles d'apprentissage automatique :
Reconnaissance d'image : Analyse des photos d'utilisateur pour identifier vêtements, couleurs, styles, marques.
Recommandation collaborative : Proposer des articles basés sur les préférences des utilisateurs et les tendances actuelles.
Traitement du langage naturel : Analyse des avis clients, descriptions de produits et tendances pour améliorer les recommandations.
II. Estimer les besoins de stockage :
Estime la taille totale des données à stocker (nombre d'images, poids par image).
On peut estimer les besoins en données suivants :
- Images de vêtements: Des millions d'images de vêtements provenant de sources diverses, telles que des sites web de commerce électronique, des magazines de mode et des réseaux sociaux.
Utilise Azure Blob Storage pour stocker ces données.
1. Besoins de stockage :
Nombre d'images : 30 000 000 images
Taille des images : 512 x 512 pixels (0,8 Mo par image)
Volume total de stockage : 21 972,7 Go (calculé à partir des 30 millions d'images)
Ajouter une marge de sécurité de 25 %, soit 27 465,82 Go nécessaires
2. Estimation des coûts de stockage Azure :
Coût estimé pour 30 000 Go : environ 576 €/mois selon Azure Blob Storage, France Central selon la Calculatrice Azure
Pour un data scientist, le cout de stockage est estimée comme ceci:
Nombre total de jours de travail du Data Scientist : 102 jours.
Durée (%) du travail en utilisant des images stockées : 20 %. (Estimation arbitraire)
Durée (Jours) passée à utiliser les images stockées : 20 jours. (Durée totale d'utilisation des images stockées = nb total des jours x durée en % du travail utilisée )
Calcul du coût de stockage :
Coût du stockage pour 30 000 Go estimé par Azure : 576 €/mois.
Coût de stockage pour le Data Scientist durant les 20 jours :384 € (en utilisant la formule de proportionnalité entre le temps d'utilisation des données et le coût total).
| Paramètres | Valeur | Coût de stockage = 576​ / 30 ×20 = 384 €
| Quantiité de données | 30000
| Location des serveurs | France Central
| Estimation de coût | 576
III. VMs et stockage
1. Choix du type de machine (VM)
L’hypothèse retenue est l’utilisation des serveurs localisés dans la région "France Central", avec un système d'exploitation Windows, et une catégorie GPU.
Pour répondre aux besoins de calcul, la machine NC6 est privilégiée, car elle offre un bon équilibre entre CPU, RAM et GPU.
Toutefois, si le modèle utilisé s’avère plus complexe, il est recommandé de recourir à la machine NC12, qui propose davantage de ressources de calcul.
Stockage disponible par machine :
NC6 : 340 Go.
NC12 : 680 Go.
2. Choix du nombre de machines nécessaires
Pour NC6 : Nombre de machines=30000 Go / 340 Go ≈ 89 machines
Pour NC12 : Nombre de machines=30000 Go / 680 Go ≈ 45 machines
3. Calcul du coût des machines virtuelles durant les étapes de conception et d'entraînement du modèle
Supposons qu'un data scientist aura besoin de 32 jours pour finaliser les taches de comprehension du sujet,création du code et d'utilisation des machines virtuelles .
Supposons aussi qu'il passe 20% de son temps sur l'utilisation des machines virtuelles avec un nombre d heures de travail par jour égal à 8h/j.
| Paramètre | NC6 | NC12
| Nombre de machines | 89 | 45
| Nombre d'heures par machine | 52 | 52
| Coût horaire par machine | 3.85 | 7.71
| Licence Windows par mois | 127.24 | 127.24
| Coût des machines par mois | 29142.16 | 23767.2
4. Calcul du coût total de l'infrastructure Azure durant les étapes de conception et d'entraînement du modèle
| Type de machine | Stockage | Machines virtuelles | TOTAL
| NC6 | 384 | 29142.16 | 29526.16
| NC12 | 384 | 23767.2 | 24151.2
7. Coût de maintenance annuel de l'application
Supposons que le coût total de développement initial soit de 309 200 € .
Selon la pratique courante, on utilise souvent 15 % du coût total de développement pour estimer le coût de maintenance annuel. Ce chiffre peut varier selon les hypothèses.
| Coût Total de Développement | Pourcentage de Maintenance | Coût de Maintenance Annuel
| 309200 | 15% | 46380
8. Coûts annuels d'infrastructure Azure pour la production
Estimer les coûts pour gérer l'application et faire les prédictions des modèles.
Les données présentées dans mes tableaux sont fournies à titre d'hypothèse et d'estimation, basées sur des projections réalistes mais non définitives.
Elles visent à illustrer les coûts potentiels liés à l'infrastructure Azure en phase de production et peuvent être ajustées en fonction de l'évolution réelle du nombre d'utilisateurs et des besoins en ressources.
1. Données Utilisateurs et Coût de Stockage Annuel associés
| Année | Nbr de Client Annuel | Nbr de photos moyen (dim 1900*1600) | Poids brut (Mo) d'une image | Poids Total (Go) des données utilisateur | Coût de Stockage Annuel des données utilisateurs
| 2025 | 80000 | 1 | 8.6975 | 679.493 | 156.5552
| 2026 | 240000 | 1 | 8.6975 | 2038.4789 | 469.6655
| 2027 | 470000 | 1 | 8.6975 | 3992.0211 | 919.7617
| 2028 | 780000 | 1 | 8.6975 | 6625.0563 | 1526.413
| 2029 | 1000000 | 1 | 8.6975 | 8493.6619 | 1956.9397
| 2030 | 1200000 | 1 | 8.6975 | 10192.3943 | 2348.3276
| 2031 | 1400000 | 1 | 8.6975 | 11891.1266 | 2739.7156
| 2032 | 1700000 | 1 | 8.6975 | 14439.2252 | 3326.7975
| 2033 | 2000000 | 1 | 8.6975 | 16987.3238 | 3913.8794
| 2034 | 2300000 | 1 | 8.6975 | 19535.4223 | 4500.9613
| 2035 | 2600000 | 1 | 8.6975 | 22083.5209 | 5088.0432
Coût de stockage annuel = Poids total des données (Go) × 12 × Coût de stockage mensuel​ / nbre d'mages
2. Coût Annuel d'Utilisation des Machines Virtuelles
| Année | Poids Total (Go) des données utilisateur | Mémoire SSD (NC6) | Mémoire SSD (NC12) | Nbr de machines NC6 | Nbr de machines NC12 | Coût annuel d’utilisation des machines virtuelles NC6 | Coût annuel d’utilisation des machines virtuelles NC12
| 2025 | 679.493 | 340 | 680 | 2 | 1 | 66528 | 66614.4
| 2026 | 2038.4789 | 340 | 680 | 6 | 3 | 199584 | 199843.2
| 2027 | 3992.0211 | 340 | 680 | 12 | 6 | 399168 | 399686.4
| 2028 | 6625.0563 | 340 | 680 | 20 | 10 | 665280 | 666144
| 2029 | 8493.6619 | 340 | 680 | 25 | 13 | 831600 | 865987.2
| 2030 | 10192.3943 | 340 | 680 | 31 | 15 | 1031184 | 999216
| 2031 | 11891.1266 | 340 | 680 | 35 | 18 | 1164240 | 1199059.2
| 2032 | 14439.2252 | 340 | 680 | 43 | 22 | 1430352 | 1465516.8
| 2033 | 16987.3238 | 340 | 680 | 50 | 25 | 1663200 | 1665360
| 2034 | 19535.4223 | 340 | 680 | 58 | 29 | 1929312 | 1931817.6
| 2035 | 22083.5209 | 340 | 680 | 65 | 33 | 2162160 | 2198275.2
Coût annuel d’utilisation des machines = Nombre de machines × Nombre d’heures d’utilisation par an × Coût horaire par machine
Le nombre d'heures annuelles est calculé sur la base de 24 heures par jour,
30 jours par mois, multiplié par 12 mois.
Nb heures / mois = 24 * 30 *12 = 8640 h
3. Coût Total annuel d'infrastructure Azure (phase de production)
| Année | Coût de Stockage Annuel des données utilisateurs | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC6 | Coût Annuel d'utilisation des machines virtuelles NC12 | Coût Total Annuel d'infrastructure Azure (Phase de production) pour NC6 | Coût Total Annuel d'infrastructure Azure (Phase de production) pour NC12
| 2025 | 156.5552 | 66528 | 66614.4 | 66684.5552 | 66770.9552
| 2026 | 469.6655 | 199584 | 199843.2 | 200053.6655 | 200312.8655
| 2027 | 919.7617 | 399168 | 399686.4 | 400087.7617 | 400606.1617
| 2028 | 1526.413 | 665280 | 666144 | 666806.413 | 667670.413
| 2029 | 1956.9397 | 831600 | 865987.2 | 833556.9397 | 867944.1397
| 2030 | 2348.3276 | 1031184 | 999216 | 1033532.3276 | 1001564.3276
| 2031 | 2739.7156 | 1164240 | 1199059.2 | 1166979.7156 | 1201798.9156
| 2032 | 3326.7975 | 1430352 | 1465516.8 | 1433678.7975 | 1468843.5975
| 2033 | 3913.8794 | 1663200 | 1665360 | 1667113.8794 | 1669273.8794
| 2034 | 4500.9613 | 1929312 | 1931817.6 | 1933812.9613 | 1936318.5613
| 2035 | 5088.0432 | 2162160 | 2198275.2 | 2167248.0432 | 2203363.2432
9. Rentabilité du projet
1. Gains annuels générés par l'augmentation des ventes (donnée par le marketing)
Nous avons besoin de trois paramètres de base pour effectuer les calculs :
Taux de conversion (%) : C'est le pourcentage de clients potentiels qui se transforment en clients payants.
Fréquence d'achat mensuel : Combien de fois un client achète par mois.
Ticket d'achat moyen : Le montant moyen dépensé par un client à chaque achat.
| Paramètre | Valeur
| Taux de conversion | 0.015
| Fréquence d'achat mensuel | 2.5
| Ticket d'achat moyen | 70
| Année | Nbr de Client Mensuel | Nbr de Client Payants Mensuels | Gain Mensuel (€) | Gain Annuels Projetés (€)
| 2025 | 6666.6667 | 100 | 17500 | 210000
| 2026 | 20000 | 300 | 52500 | 630000
| 2027 | 39166.6667 | 588 | 102900 | 1234800
| 2028 | 65000 | 975 | 170625 | 2047500
| 2029 | 83333.3333 | 1250 | 218750 | 2625000
| 2030 | 100000 | 1500 | 262500 | 3150000
| 2031 | 116666.6667 | 1750 | 306250 | 3675000
| 2032 | 141666.6667 | 2125 | 371875 | 4462500
| 2033 | 166666.6667 | 2500 | 437500 | 5250000
| 2034 | 191666.6667 | 2875 | 503125 | 6037500
| 2035 | 216666.6667 | 3250 | 568750 | 6825000
2. Calcul de la rentabilité du projet
Dans cette section, nous évaluons la rentabilité du projet Fashion Insta en calculant le retour sur investissement (ROI)."
ROI : indicateur clé utilisé pour mesurer la rentabilité d'un projet ou d'un investissement. Il permet de comparer les gains générés par un projet par rapport à son coût total, et il est souvent exprimé en pourcentage.
Ce calcul permet de déterminer la performance financière du projet en comparant les gains annuels projetés aux coûts totaux engagés, tels que les coûts de développement, d'infrastructure, et de maintenance.
L'objectif est de s'assurer que l'investissement dans le projet génère un retour positif à court et moyen terme.
ROI=( Gain Annuels Projetés / Coûts totaux )
CoûtS totaux = coût initial de développement (une seule fois au début) + le coût de l'infrastructure annuelle (par exemple, le coût de production sur Azure) + le coût de maintenance annuel (selon les profils).
Coûts annuels d'infrastructure Azure
| Année | Gain Annuels Projetés (€) | Coût initial de développement de l'application | Coûts annuels de maintenance de l'application | Coûts annuel Total d'infrastructure Azure (production) (NC6) | Coûts annuel Total d'infrastructure Azure (production) (NC12) | ROI par année (NC6) | ROI (NC12)
| 2025 | 210000 | 309200 | 46380 | 66684.5552 | 66770.9552 | 0.49732 | 0.49722
| 2026 | 630000 |  | 46380 | 200053.6655 | 200312.8655 | 1.2562 | 1.2555
| 2027 | 1234800 |  | 46380 | 400087.7617 | 400606.1617 | 1.8605 | 1.8591
| 2028 | 2047500 |  | 46380 | 666806.413 | 667670.413 | 2.2547 | 2.2525
| 2029 | 2625000 |  | 46380 | 833556.9397 | 867944.1397 | 2.4914 | 2.4586
| 2030 | 3150000 |  | 46380 | 1033532.3276 | 1001564.3276 | 2.6127 | 2.6098
| 2031 | 3675000 |  | 46380 | 1166979.7156 | 1201798.9156 | 2.7136 | 2.6926
| 2032 | 4462500 |  | 46380 | 1433678.7975 | 1468843.5975 | 2.7825 | 2.751
| 2033 | 5250000 |  | 46380 | 1667113.8794 | 1669273.8794 | 2.8413 | 2.8151
| 2034 | 6037500 |  | 46380 | 1933812.9613 | 1936318.5613 | 2.8817 | 2.8596
| 2035 | 6825000 |  | 46380 | 2167248.0432 | 2203363.2432 | 2.9177 | 2.8909

## Plannification des sprints
1. Organisation des users stories par priorité
| Priorité | Description
| Must Have | Fonctionnalités essentielles et obligatoires pour la réussite du projet. Ces fonctionnalités doivent être présentes pour que le projet soit viable.
| Should Have | Fonctionnalités importantes qui ajoutent une grande valeur, mais dont l'absence n'empêcherait pas le projet de fonctionner. Elles devraient être implémentées.
| Could Have | Fonctionnalités qui sont "agréables à avoir" mais pas indispensables. Elles sont souvent mises en place si les délais et les ressources le permettent.
| Would Have | Fonctionnalités qui peuvent être retardées ou omises sans impact majeur. Souvent considérées comme des bonus ou des améliorations futures.
| Groupes de fonctionnalités | User Story | Charge totale (jours) | Charge Backend (jours) | Charge Frontend (jours) | Charge Data Scientist (jours) | Charge UI/UX (jours) | Charge Product Owner (jours) | Pondération | Niveau de priorité
| Gestion du compte et des données personnelles | Connexion au compte | 45 | 27 | 11 | 0 | 4 | 3 | 9 | Must Have
|  | Gestion des données personnelles | 40 | 24 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | Should Have
|  | Conformité RGPD | 50 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | Must Have
| Recommandations vestimentaires et personnalisation | Recommandation vestimentaire | 65 | 26 | 13 | 20 | 3 | 3 | 13 | Must Have
|  | Enregistrement des vêtements | 30 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | Could Have
|  | Obtention de recommandations | 50 | 20 | 10 | 15 | 3 | 2 | 10 | Must Have
|  | Changement de style recommandé | 40 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | Should Have
|  | Définir des préférences vestimentaires | 30 | 15 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | Should Have
|  | Suivi des marques préférées | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | Could Have
|  | Suivi de blogs et influenceurs | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | Could Have
|  | Personnalisation des recommandations | 40 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | Should Have
| Processus d'achat et suivi des commandes | Ajout d’article au panier | 65 | 26 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | Must Have
|  | Visualisation du panier | 25 | 10 | 7 | 0 | 5 | 3 | 5 | Could Have
|  | Validation de la commande | 40 | 20 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | Must Have
|  | Paiement sécurisé | 65 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 13 | Must Have
|  | Confirmation de la commande | 40 | 15 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | Should Have
|  | Évaluation des recommandations | 30 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | Could Have
2. Sprints Bcklog
Un sprint est un cycle de travail dans la méthodologie Agile qui dure généralement entre 1 et 4 semaines.
| Sprints | User Story | Priorité | Responsable | Durée (Jours) | Start Date | End Date | Story Points | Commentaires
| Sprint 1 - Janvier 2025 | Connexion via une adresse mail | Must Have | Dev Front & Dev Back | 18 | 2025-01-01 | 2025-01-18 | 13 | Première connexion utilisateur
| Sprint 1 - Janvier 2025 | Obtenir des recommandations (conception) | Must Have | Data Scientist | 20 | 2025-01-01 | 2025-01-29 | 100 | Développement des algorithmes de recommandation
| Sprint 2 - Février 2025 | Ajouter une photo de vêtement à ma collection | Should Have | Dev Front & Dev Back | 18 | 2025-02-01 | 2025-02-27 | 13 | Conception de l'interface photo
| Sprint 2 - Février 2025 | Obtenir des recommandations (intégration) | Must Have | Dev Front & Dev Back | 20 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 100 | Intégration complète des recommandations
| Sprint 3 - Mars 2025 | Visualiser les recommandations sur mes photos | Must Have | Dev Front & Data Scientist | 20 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 100 | Visualisation des recommandations en temps réel
| Sprint 4 - Avril 2025 | Changement de style recommandé | Could Have | Dev Front & Dev Back | 16 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 16 | Modification des styles vestimentaires recommandés
| Sprint 4 - Avril 2025 | Définir des préférences | Could Have | UI/UX & Data Scientist | 15 | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 10 | Paramétrage des préférences utilisateur
| Sprint 5 - Mai 2025 | Enregistrement des vêtements | Should Have | UI/UX & Data Scientist | 12 | 2025-05-01 | 2025-05-18 | 10 | Enregistrement dans la base de données
| Sprint 5 - Mai 2025 | Suivi des marques préférées | Could Have | Dev Front & UI/UX | 12 | 2025-05-01 | 2025-05-18 | 6 | Suivi des préférences de marques utilisateurs
| Sprint 6 - Juin 2025 | Suivi des blogs et influenceurs | Could Have | Dev Front & UI/UX | 16 | 2025-06-01 | 2025-06-19 | 8 | Intégration des tendances via blogs/influenceurs
| Sprint 7 - Juillet 2025 | Paiement sécurisé | Must Have | Dev Front & Dev Back | 30 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 30 | Intégration des systèmes de paiement sécurisé
| Sprint 7 - Juillet 2025 | Validation de la commande | Must Have | Dev Front & Dev Back | 20 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 20 | Validation finale avant traitement commande
| Sprint 8 - Août 2025 | Personnalisation des recommandations | Could Have | Dev Front & Data Scientist | 16 | 2025-08-01 | 2025-08-17 | 16 | Affinage des recommandations selon utilisateurs
| Sprint 8 - Août 2025 | Confirmation de la commande | Should Have | Dev Front & Dev Back | 15 | 2025-08-01 | 2025-08-16 | 15 | Confirmation de la commande après validation
| Sprint 9 - Septembre 2025 | Connexion via RGPD | Must Have | Dev Front & Dev Back | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 20 | Mise en conformité avec RGPD
| Sprint 10 - Octobre 2025 | Visualisation du panier | Should Have | UI/UX & Dev Front | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 10 | Ajout de la fonctionnalité de visualisation du panier
Les Story Points sont une unité de mesure en gestion de projet agile, utilisée pour estimer l'effort relatif ou la complexité d'une tâche (User Story.
3. Burndown Chart
Objectif : Visualiser la quantité de travail restante à réaliser au fil du temps. Cela permet de suivre l’avancement de l’équipe par rapport au plan initial et d’estimer si l’équipe pourra terminer le projet ou le sprint dans le temps imparti.
| Periode | Story Points | Reste à faire | Journées idéales
| 2025-01-01 | 113 | 374 | 438.3
| 2025-02-01 | 113 | 261 | 389.6
| 2025-03-01 | 100 | 161 | 340.9
| 2025-04-01 | 26 | 135 | 292.2
| 2025-05-01 | 16 | 119 | 243.5
| 2025-06-01 | 8 | 111 | 194.8
| 2025-07-01 | 50 | 61 | 146.1
| 2025-08-01 | 31 | 30 | 97.4
| 2025-09-01 | 20 | 10 | 48.7
| 2025-10-01 | 10 | 0 | 7.1054e-14
| TOTAL | 487

## Organisation du projet
Organisation du Projet Mobile IA - Fashion-Recommend
1. Cadre Agile Scrum
Le projet de développement d'une application mobile pour la recommandation de vêtements, basé sur l'intelligence artificielle, sera mené selon une approche Agile Scrum.
Cette méthodologie permettra une flexibilité dans l'exécution du projet, facilitant les ajustements nécessaires en fonction des retours des utilisateurs et des priorités évolutives.
2. Rôles et responsabilités
Chef de Projet (Product Owner) : Définit la vision et les priorités du projet. Coordonne l'équipe, organise les réunions et s'assure que les objectifs et les délais sont respectés.
Développeur Front-End : Crée l'interface utilisateur et s'assure qu'elle est fluide et réactive sur tous les appareils.
Développeur Back-End : Gère l'architecture serveur, les bases de données, les API, et intègre les modèles d'algorithmes dans l'application.
Data Scientist : Développe les modèles d'apprentissage automatique pour les recommandations. Traite et optimise les données des utilisateurs pour améliorer les performances de l'application.
UI/UX Designer : Conçoit une interface intuitive et ergonomique. Améliore l'expérience utilisateur pour rendre l'application agréable à utiliser.
3. Organisation des différents évennements SCRUM
Voici un tableau résumé des événements Scrum:
| Événements Scrum | Description | Fréquence | Participants | Application dans le Projet
| Sprint Planning | Planifier les tâches à réaliser pendant le sprint. | Début de chaque sprint | Chef de projet, Dév Front, Dév Back, Data Scientist, UI/UX | Planifier les user stories comme Connexion, Recommandations, etc.
| Daily Scrum | Synchronisation quotidienne sur l'avancement, résolution des obstacles. | Tous les jours ouvrables | Chef de projet, Dév Front, Dév Back, Data Scientist, UI/UX | Brèves réunions pour discuter de l’avancement et des éventuels obstacles.
| Sprint Review | Présentation des fonctionnalités réalisées aux parties prenantes. | Fin de chaque sprint (1 mois ici) | Chef de projet, Dév Front, Dév Back, Data Scientist, UI/UX, Parties prenantes | Présenter les fonctionnalités développées pour validation, comme la Connexion ou Recommandations.
| Sprint Retrospective | Réfléchir aux améliorations à apporter et aux points positifs. | Fin de chaque sprint | Chef de projet, Dév Front, Dév Back, Data Scientist, UI/UX | Analyser ce qui a fonctionné, améliorer la gestion des sprints à venir.
4. Points de Suivi et de Pilotage
* Suivi et Gestion du Projet
* Gestion de l'Avancement et des Priorités
* Outils de Pilotage du Projet
* Suivi des Fonctionnalités et Ajustements
* Gestion des Priorités et Suivi de Sprint
5. Revue et Replanification
* Révision et Ajustement du Backlog
* Révision des Objectifs et Replanification
* Réflexion et Ajustement Post-Sprint
* Réévaluation des Priorités
* Amélioration Continue et Replanification

## Registre des traitements
1. Sélection des User Stories pour le registre de traitements
Dans le cadre de l'application mobile Fashion-Insta, il est essentiel de prioriser les User Stories qui traitent directement des données personnelles sensibles afin de garantir la conformité avec les exigences du RGPD.
Deux sous-besoins clés se distinguent par leur importance dans ce projet :
1. Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements : Ce user storie repose sur l'analyse des photos d'utilisateurs pour générer des recommandations personnalisées.
Étant donné la nature des images utilisées et leur impact sur la vie privée, il est crucial de bien documenter et encadrer ce processus. L'IA doit respecter des critères stricts en matière de sécurité et de protection des données.
2. Accéder à mes données personnelles : La capacité pour l'utilisateur d'accéder à ses propres données est un élément fondamental du respect des droits garantis par le RGPD.
Ce user storie implique de s'assurer que les utilisateurs puissent consulter, modifier ou supprimer leurs informations personnelles, ce qui nécessite une attention particulière en termes de transparence et de sécurité.
Ces deux User Stories sont indispensables au succès du projet et nécessitent une attention accrue dans la gestion des données personnelles pour minimiser les risques et respecter les obligations légales.
Le registre de traitements sera principalement structuré autour de ces fonctionnalités clés.
FICHE n°1 : Accéder à mes données personnelles
Description du traitement
| Nom du traitement | Accéder aux données personnelles de l'utilisateur
| N° / RÉF | ref-001
| Date de création du traitement | 2024-10-25
| Mise à jour du traitement | 2024-10-25
| Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
| Responsable du traitement | Fashion - Insta | 13 Rue de Chopin | 75 000 | Paris | France | 06XXXXXXXX
| Délégué à la protection des données | Sarah Laurent | 13 Rue de Chopin | 75 000 | Paris | France | 06XXXXXXXX
| Société du DPO (si celui-ci est externe) | DataProtection
| Représentant | Marc Duvoisin
| Responsable(s) conjoint(s) | Aucun
Finalité(s) du traitement effectué
| Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de consulter et gérer leurs données personnelles stockées par l'application
| Sous-finalité 1 | Fournir un accès aux utilisateurs pour consulter leurs informations telles que nom, prénom, email, etc.
| Sous-finalité 2 | Autoriser les utilisateurs à modifier ou corriger leurs informations personnelles
| Sous-finalité 3 | Donner la possibilité de supprimer les données ou fermer leur compte
| Sous-finalité 4 | Respecter les exigences légales du RGPD concernant le droit à l'accès et la gestion des données personnelles
| Sous-finalité 5 | Prévenir les risques liés à la confidentialité des données en assurant un suivi des accès et modifications
| Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
| État civil, identité, données d'identification, images… | Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone.
| Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Préférences vestimentaires (styles préférés, marques favorites).
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.)
| Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Adresses IP collectées lors des connexions à l'application.
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
| Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Aucune donnée sensible n'est collectée dans ce traitement.
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
| Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
| Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs de l'application Fashion-Insta. |  |  | Tous les utilisateurs de Fashion -Insta
Catégorie de personnes 2
| Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
| Destinataire 1 | Personnel habilité de Fashion-Insta pour le traitement des demandes d'accès.
| Destinataire 2 | Sous-traitants techniques responsables de l'hébergement des données.
Destinataire 3
Destinataire 4
| Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
| Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données personnelles au repos et en transit.
| Mesure de sécurité 2 | Accès restreint aux données personnelles avec authentification multi-facteurs.
| Mesure de sécurité 3 | Audits réguliers de la sécurité des systèmes informatiques.
| Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
| Organisme destinataire 1 | Aucun transfert de données personnelles vers un pays hors UE n'est prévu dans le cadre de ce traitement
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
FICHE n°2 : Obtenir des recommandations basées sur mes photos de vêtements
Description du traitement
| Nom du traitement | Recommandations vestimentaires basées sur photos
| N° / RÉF | ref-002
| Date de création du traitement | 2024-10-25
| Mise à jour du traitement | 2024-10-25
| Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
| Responsable du traitement | Fashion - Insta | 13 Rue de Chopin | 75 000 | Paris | France | 06XXXXXXXX
| Délégué à la protection des données | Sarah Laurent | 13 Rue de Chopin | 75 000 | Paris | France | 06XXXXXXXX
| Société du DPO (si celui-ci est externe) | DataProtection
| Représentant | Marc Duvoisin
| Responsable(s) conjoint(s) | Aucun
Finalité(s) du traitement effectué
| Finalité principale | Proposer des recommandations vestimentaires personnalisées basées sur les photos des utilisateurs
| Sous-finalité 1 | Analyser les photos pour suggérer des articles en adéquation avec le style de l'utilisateur
| Sous-finalité 2 | Améliorer l'expérience utilisateur en personnalisant les recommandations vestimentaires
| Sous-finalité 3 | Utiliser des modèles d'IA pour affiner les recommandations selon les préférences et comportements des utilisateurs
| Sous-finalité 4 | Réaliser des études de marché sur les tendances à partir des données collectées
| Sous-finalité 5 | N/A
| Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
| État civil, identité, données d'identification, images… | Nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone.
| Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires (types de vêtements préférés, marques préférées).
| Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Aucune donnée économique n'est concernée
| Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP (date et heure de connexion).
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
| Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | Aucune donnée de ce type n'est collectée ici.
| Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
| Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Aucune donnée sensible n'est collectée dans ce traitement.
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
| Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
| Catégorie de personnes 1 | Utilisateurs de l'application Fashion-Insta.
Catégorie de personnes 2
| Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
| Destinataire 1 | Personnel habilité de Fashion-Insta pour le traitement des demandes d'accès.
| Destinataire 2 | Sous-traitants pour l'analyse de données.
Destinataire 3
Destinataire 4
| Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
| Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données personnelles au repos et en transit.
| Mesure de sécurité 2 | Accès restreint aux données personnelles avec authentification multi-facteurs.
| Mesure de sécurité 3 | Audits réguliers de la sécurité des systèmes informatiques.
| Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
| Organisme destinataire 1 | Aucun transfert de données personnelles vers un pays hors UE n'est prévu dans le cadre de ce traitement
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4
Note on B17: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on G23: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on B24: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on B27: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on B28: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on B30: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on F38: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on B44: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on B46: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on F46: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on B57: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on B61: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on B67: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on B72: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.
Note on B80: Un « traitement de données personnelles » est une opération, ou ensemble d’opérations, portant sur des données personnelles, quel que soit le procédé utilisé (collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement).
Note on G86: Si le responsable du traitement est situé hors UE, il doit indiquer en plus le nom de son représentant sur le territoire de l'UE
Note on B87: Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
Note on B90: Représentant : une personne physique ou morale établie dans l'Union, désignée par le responsable du traitement ou le sous-traitant par écrit qui les représente en ce qui concerne leurs obligations respectives en vertu du présent règlement.
Note on B91: A compléter lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement
Note on B93: Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit bien évidemment être légal et légitime au regard de votre activité professionnelle. Exemple : Vous collectez sur vos clients de nombreuses informations, lorsque vous effectuez une livraison, éditez une facture ou, proposez une carte de fidélité. Toutes ces opérations sur ces données constituent votre traitement de données personnelles ayant pour objectif la gestion de votre clientèle.
Note on F101: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on B107: Cf. article 87 du règlement qui prévoit des règles nationales spécifiques pour cette donnée. Numéro INSEE ou numéro de Sécurité Sociale.
Note on B109: Lorsque vous traitez certains types de données à risque : Sont notamment concernées les données dites "sensibles" : - révélant l'origine prétendument raciale ou ethnique ; - portant sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ; - relatives à l'appartenance syndicale : - concernant la santé ou l'orientation sexuelle ; - génétiques ou biométriques. Les données d'infraction ou de condamnation pénale font également l'objet de règles particulières. Ces données ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions strictement encadrées par la loi Informatique et Libertés et par le RGPD.
Note on F109: Dans certains cas (gestion des paies), certaines données doivent être conservées plus longtemps, selon vos obligations légales ou si les données présentent un intérêt administratif (contentieux). Consultez la fiche "limiter la conservation de données" sur le site de la CNIL
Note on B120: Lister tous les types de personnes faisant l'objet du traitement de données. Exemple : salariés, clients, patients, prospects …
Note on B124: Lister l'ensemble des personnes qui ont accès aux données ; par exemple : service chargé du recrutement, service informatique, direction, prestataires, partenaires, hébergeurs, etc.
Note on B130: Sécurisez vos données : Garantissez l'intégrité de votre patrimoine de données en minimisant les risques de pertes de données ou de piratage. Les mesures à prendre, informatiques ou physiques, dépendent de la sensibilité des données que vous traitez et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d'incident. Différentes actions doivent être mises en place : mises à jour de vos antivirus et logiciels, changement régulier des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrement de vos données dans certaines situations. En cas de perte ou de vol d'un outil informatique, il sera plus difficile pour un tiers d'y accéder.
Note on B135: Lorsque vous transférez des données en dehors de l'Union Européenne : Vérifiez si le pays hors UE vers lequel vous transférez les données dispose d'une législation de protection des données et si elle est reconnue adéquate par la Commission européenne. Une carte du monde présentant les législations de protection des données est à votre disposition sur le site de la CNIL. Sinon, vous devrez encadrer juridiquement vos transferts pour assurer la protection des donnée sà l'étranger.

## Analyse des risques
1. Matrice d'analyse des risques
Type de risque | Sous-Type de risque | Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquences | Impact | Probabilité | Criticité | Actions de prévention | Action de correction
|  | Etant donné que | Si … | Alors …
Risques techniques | Difficulté d’intégration de l’API | L’intégration de l'API de recommandation implique la connexion à différents systèmes externes | Des problèmes de compatibilité entre l'API et les systèmes internes | Retards dans le développement ou dysfonctionnements après déploiement. | 2 | 2 | 4 | Effectuer des tests de compatibilité avant l’intégration. Choisir une API compatible. | Mettre en place une équipe dédiée pour corriger rapidement les problèmes d’intégration.
Risques liés à la performance | Problèmes de performance des algorithmes | L’algorithme de recommandation doit traiter un grand nombre de données | L’algorithme n'est pas optimisé pour un traitement à grande échelle | Temps de réponse lent, mauvaise expérience utilisateur, surcharge des serveurs. | 3 | 2 | 6 | Optimiser l’algorithme avec des tests de charge. Utiliser des outils de mise en cache. | Réduire les fonctionnalités en cas de surcharge ou augmenter la capacité des serveurs.
Risques liés à la sécurité | Exposition des données personnelles | Les données utilisateurs sont sensibles (photos et préférences vestimentaires) | Les données ne sont pas suffisamment sécurisées, risque de fuite de données | Amendes légales, pertes financières, atteinte à la réputation. | 3 | 2 | 6 | Mettre en place des systèmes de cryptage et sensibiliser les utilisateurs sur les bonnes pratiques. | Faire appel à une équipe spécialisée en cybersécurité pour investiguer et corriger la faille.
Risques liés à la concurrence | Apparition de nouveaux concurrents | Le marché des applications de recommandation est très compétitif | L’application perd des parts de marché face à des concurrents aux fonctionnalités similaires | Diminution du nombre d’utilisateurs et de revenus. | 2 | 3 | 6 | Surveiller la concurrence et adapter les fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché. | Lancer rapidement de nouvelles fonctionnalités pour rester compétitif.
Risques liés à la réglementation | Conformité RGPD | L’application collecte des données personnelles sensibles | L’application ne respecte pas entièrement les réglementations RGPD | Amendes et sanctions légales, atteinte à la réputation. | 3 | 2 | 6 | Mettre en place des procédures strictes de protection des données et obtenir le consentement des utilisateurs. | Revoir les politiques de gestion des données et remédier aux lacunes rapidement.
Risques financiers | Dépassement du budget | Le budget initial est sous-estimé, surtout avec les coûts de développement, de tests, de déploiement et de maintenance | Les coûts dépassent le budget prévu, entraînant des restrictions sur d’autres aspects du projet | Problèmes de trésorerie, réduction des fonctionnalités, impact sur d’autres projets. | 2 | 3 | 6 | Mettre en place un suivi financier rigoureux et prévoir des réserves pour les imprévus. | Ajuster le budget et réduire certaines fonctionnalités si nécessaire.
Risques de planification | Délais non respectés | Le projet a des délais stricts pour le lancement sur le marché | Les délais ne sont pas respectés, retardant le lancement | Perte d’avantage concurrentiel, coût supplémentaire pour accélérer le développement. | 2 | 3 | 6 | Planifier des marges de sécurité dans le calendrier et suivre l’avancement régulièrement. | Allouer des ressources supplémentaires pour respecter les délais.
Risques liés à la gestion de projet | Difficultés de coordination des équipes | Plusieurs équipes collaborent (back-end, front-end, data science, UX/UI) | Les équipes ne sont pas correctement coordonnées, ce qui crée des doublons ou des retards | Augmentation des délais de développement, incohérences dans les fonctionnalités. | 2 | 3 | 6 | Mettre en place des réunions de synchronisation régulières et des outils de gestion de projet pour suivre les tâches. | Revoir la répartition des tâches et améliorer la communication entre les équipes.
Risques liés à la maintenance | Défauts de l’application après déploiement | Bugs ou problèmes de performance non détectés avant le lancement | L’application présente des erreurs lors de l’utilisation par les utilisateurs | Expérience utilisateur médiocre, baisse de la satisfaction et de l’adoption | 2 | 2 | 4 | Mettre en place des phases de test et de validation complètes avant le lancement. | Déployer des correctifs rapidement après le signalement des problèmes.
Risques liés à l'innovation | Obsolescence rapide des fonctionnalités | Le domaine des applications mobiles évolue rapidement avec de nouvelles tendances et attentes des utilisateurs | Les fonctionnalités deviennent obsolètes rapidement et ne répondent plus aux besoins des utilisateurs | Perte d’intérêt pour l’application, baisse de l’adoption | 2 | 3 | 6 | Mettre en place une veille technologique pour suivre les tendances et anticiper les attentes des utilisateurs. | Planifier des mises à jour régulières pour garder l’application pertinente.
Risques liés aux ressources humaines | Pénurie de talents ou turnover | Difficulté à recruter ou à retenir les talents nécessaires au développement (ex. développeurs, data scientists) | Manque de ressources pour mener à bien le projet | Retard dans le développement, impact sur la qualité | 3 | 2 | 6 | Offrir des conditions de travail attractives et des formations continues pour fidéliser les talents. | Recruter des freelances ou prestataires en cas de besoin urgent.
Risques liés aux fournisseurs | Dépendance à des fournisseurs d'API externes | Le fournisseur de l’API de recommandation change ses conditions ou arrête son service | La fonctionnalité de recommandation est impactée | Dysfonctionnement de l’application, besoin de rechercher une alternative | 2 | 2 | 4 | Négocier des contrats de SLA clairs avec le fournisseur et prévoir un plan B en cas de problème. | Rechercher rapidement un autre fournisseur ou développer une alternative en interne.